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令和元年12月3日
地区委員長　殿
地区コミッショナー　殿
地区ＶＳ担当コミッショナー　殿
　写　団委員長　殿
　　　各団ベンチャー隊長　殿
日本ボーイスカウト茨城県連盟
プログラム委員長　宮田　俊晴

令和元年度　第２回ベンチャーラリー実行委員会の開催について

　三指
　いつも本県連盟のスカウト活動にご尽力いただきありがとうございます。
　本年度のベンチャーラリーにつきましては10月20日に第１回の実行委員会を開催し，実施内容・テーマ・実施時期・役割分担を決め，担当するベンチャースカウトがそれぞれ準備を進めているところです。
　つきましては第２回ベンチャーラリー実行委員会を下記の日程で開催いたしたく，ご連絡いたします。
実行委員につきましては，欠席の際には，（団または地区で）代理のスカウトに出席いただけるよう，お手配をお願いいたします。団内で代理が難しい場合は地区ＶＳ担当コミッショナーとご協議下さい。よろしくお願いいたします。
　
記
日　時　　令和元年12月15日（日）　10時～12時
場　所　　地域交流センターともべ「トモア」
　　　　　　笠間市友部駅前1番10号（地域交流センターともべ）　ＪＲ友部駅南口すぐ
TEL　0296-71-6637
[image: 『地域交流センターともべアクセスMAP』の画像]
内　容　　第２回ベンチャーラリー実行委員会　
① 各班より担当する企画の実施計画の報告・討議
② 開催案内の内容検討
③ 実施計画書の作成
参加者　　(1) 県連盟プログラム委員
　　　　　(2) 地区代表ベンチャースカウト
　　　　　(3) 地区ＶＳ担当コミッショナー
持参品　　筆記用具，予定表（地区・団・隊・学校等，ある範囲で）
第２回実行委員会の出席または代理出席の連絡　　
令和元年12月12日（木）までに宮田委員長までE-mail　　BZM06551@nifty.com 


【10/20　第１回実行委員会メモ】
１．実行委員会の編成
　○議長　岡本　陸（桜川１）　副議長　富田涼心（古河１）　書記　高松七海（笠間２）
	１地区
	福島悠（日立５）江幡美希（日立６）松田有輝也（日立６）鈴木僚馬（日立８）

	２地区
	田﨑敦司（水戸２）藤田涼輔（水戸４）右田裕一朗（水戸８）佐々木 諒大（水戸８）

	３地区
	滝沢萌生（古河１）富田涼心（古河１）前川真弥（笠間１）三星梓（笠間２）高松七海（笠間２）鈴木伊織（笠間２）斉藤直樹（結城１）岡本陸（桜川１）寺西駿（桜川１）

	４地区
	浅井夏海（神栖１）八城颯希（つくば３）

	５地区
	山崎悠斗（土浦５）萩野希実（牛久１）

	６地区
	中野そら（取手１）井上祐貴（守谷１）



２．ベンチャーラリー2019企画案に対する各地区の意見の報告（省略）

３．ベンチャーラリー2019の開催について
　(1) 実施内容
　　・青春18切符すごろく旅＋伝言クッキング
　　　　例えば常磐線取手駅スタート，サイコロを振り出た目の数だけ電車に乗り進み（２なら佐貫駅），下車して，課題（名所を調査など）をこなす。これを繰り返して，早くゴールしたチームが優勝。キャンプ地で伝言クッキング。
　(2) タイトル・テーマ
　　タイトル：電車でＧｏ！　～めざせ，つなげ！　やみ鍋リレー～
　(3) 実施時期
　　春休みごろ
　(4) 役割分担
　　○総括　　議長　岡本　陸（桜川１）　副議長　佐々木諒大（水戸８）
書記・会計　富田涼心（古河１）　高松七海（笠間２）　井上佑貴（守谷１）
　　○伝言クッキング企画班　１・２地区　チーフ　佐々木諒大（水戸８）
　　　　材料・料理名を検討
　　○すごろく旅企画班　３・４・５・６地区　チーフ　浅井夏海（神栖１）　中野そら（取手３）
　　　　路線検討・すごろく制作

４．連絡網
　・総括＋各班チーフでライングループを作成　→宮田プログラム委員長に連絡
　・各班でライングループを作成

５．今後のスケジュール
　　令和元年12月15日（日）10時～12時　　第2回実行委員会　　場所：トモア（友部駅南口すぐ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　またはミオス（赤塚駅北口すぐ）
　　　　　　　　　　　　　開催案内の内容検討
　　　　　　　　　　　　　実施計画書の作成
　　令和2年2月　　	第3回実行委員会　　　日時は第2回で決める
　　　　　　　　　　　　　参加者集約，実施計画書の完成、当日の役割分担
　　　　　　3月　	ベンチャーラリー2019
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