**車両輸送計画**

施設資材・輸送部

目的：参加者人員輸送車・野営装備輸送車が会場内道路・駐車場で安全に通行、駐車するために、指示、支援等を行う。

**１．8月８日野営装備輸送車の会場への資材搬入等について**

①　テントサイト配置計画より、会場内道路の一番奥（回転広場側）の参加隊から入場してください。

②　予備申込で8月8日の到着希望時間が10時に集中していますので、次のように調整します、ご協力ください。

③　隊装備品等を降ろす時間は、一番奥（回転広場側）のテントサイトから、第1地区内の参加隊9：00入場→9：20退場、第3地区内の隊9：20入場→9：40退場、第2地区内の隊9：40入場→10：00退場、第6地区内の隊10：00入場→10：20退場、第4地区内の隊10：20入場→10：40退場、第5地区内の隊10：40入場→11：00退場。係員の指示に従ってください。

④　会場内道路の有効幅員は4.0mです、車のすれ違いの誘導のために、各地区で誘導員等を決めていただき上下交通がスムーズに流れるようご協力ください。

⑤　会場内道路の停車方法

* ハザードランプを点灯させてテントサイト側路肩に車両を寄せ、アスカーブに乗り上げないように停車させる。
* サイドブレーキをかけ、タイヤに車止め等を設置する。
* 車の乗降時には、左右前後の安全を確認する。

⑥　隊装備品はテントサイト配置計画の自隊サイト付近の道路脇へ置き、速やかに輸送車等を所定の場所に移動した後に、設営する。

⑦　資材搬入通行証はフロントガラスに提示する。（事前に人員・資材輸送計画書で申請し登録する）

⑧　会場内道路の速度制限は徐行で、歩行者が優先です。

**２．8月１１日野営装備輸送車の会場からの資材搬出等について**

①　テントサイト配置計画より、会場内道路の一番手前（スカウト広場側）の参加隊から退場してください。

②　予備申込で8月11日の出発希望時間が1１時に集中していますので、次のように調整します、ご協力ください。

③　隊装備品等を積み込む時間は、一番手前（スカウト広場側）のテントサイトから、第6地区内の参加隊11：00入場→11：20退場、第5地区内の隊11：20入場→11：40退場、第4地区内の隊11：40入場→12：00退場、第3地区内の隊12：00入場→12：20退場、第2地区内の隊12：20入場→12：40退場、第1地区内の隊12：40入場→13：00退場。係員の指示に従ってください。

④　会場内道路の有効幅員は4.0mです、車のすれ違いの誘導のために、各地区で誘導員等を決めていただき上下交通がスムーズに流れるようご協力ください。

⑤　会場内道路の停車方法

* ハザードランプを点灯させてテントサイト側路肩に車両を寄せ、アスカーブに乗り上げないように停車させる。
* サイドブレーキをかけ、タイヤに車止め等を設置する。
* 車の乗降時には、左右前後の安全を確認する。

⑥　隊装備品は野営管理部より撤営の許可がでたら速やかに自隊サイト付近の道路脇へ置き、輸送車等に積込み退場する。

⑦　資材搬入通行証はフロントガラスに提示する。（事前に人員・資材輸送計画書で申請し登録する）

⑧　会場内道路の速度制限は徐行で、歩行者が優先です。

**３．各駐車場等について**



Ｆ

**Ａ　駐車場**

対象車：来賓・大会本部車両（事前に人員・資材輸送計画書で申請し登録する）

対象台数：15台

許可証表示：A駐車車両証（フロントガラスに提示する）







**Ｂ　駐車場**

対象車：物品買出し車両12台、大会本部車両8台（事前に人員・資材輸送計画書で申請し登録する）

対象台数：20台

許可証表示：B駐車車両証（フロントガラスに提示する）





B

**Ｃ　駐車場**

対象車：参加者人員輸送車・装備輸送車等留置き車両（事前に人員・資材輸送計画書で申請し登録する）

対象台数：30台

許可証表示：C駐車車両証（フロントガラスに提示する）







**Ｄ　駐車場（新平荘手前を左折し水路と平行に15台計画）**

対象車：来賓・緊急・大会本部車両（事前に人員・資材輸送計画書で申請し登録する）

対象台数：15台

許可証表示：来賓・緊急・大会本部駐車許可車両証（フロントガラスに提示する）







**Ｅ　駐車場（花貫渓谷入口駐車場）**

対象車：20IC短期奉仕者、BVS・CS見学隊、車両（事前に（事前に人員・資材輸送計画書で申請し登録する）で申請し登録する）

対象台数：30台

許可証表示：来賓・緊急・大会本部駐車許可車両証（フロントガラスに提示する）

花貫入口駐車場の車両等の管理については、管理員が常駐しませんので、自己責任でお願いします。パトロール時には、ナンバー等と登録名簿との確認は行います。

Ｅ駐車場から会場までの交通は、参加隊と連絡をとり、買い出し用車両等で対応願います。







**Ｆバス等乗降場**

対象車：参加者人員輸送、BVS・CS見学隊のバス等の車両

交通安全：乗降場までの市道の歩行は交通ルールを厳守してください。

* **書類等手続き締切について**
* **人員・資材輸送計画書は7/13までに手続きをしてください。**
* **通行証・駐車証は7/25の隊長会議に交付いたします。**